## Hoja1
1 | NI | 800029509 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 41 | [7 empty] | Resultado de la actividad | Total Población objetivo intervenida | Dirección electrónica con evidencias de la ejecución | Descripción del medio de verificación
2 | 1 | 5021 | E1La | M01 | SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PPSS 2020 REPORTADO EN PISIS | A01 | CARGUE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PPSS 2021 EN LA PLATAFORMA PISIS | 01 | 26 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e8im-vZpEJp_0ebvmh8nsGzBTgGz-5cR | PANTALLAZO
2 | 2 | 5021 | E1La | M02 | PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCION DE LA PPSS 2022 FORMULADO Y REPORTADO EN PISIS | A01 | FORMULACIÓN Y CARGUE DE PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PPSS 2022 EN LA PLATAFORMA PISIS | 01 | 26 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IGmPZYOaFtq-DHCCUN9-SAR37TyGOQWB | PANTALLAZO
2 | 3 | 5021 | E1La | M03 | PPSS INCLUIDA EN EL POA 2022 DE LA IPS | A01 | INCLUSION DEL PLAN DE ACCION DE LA PPSS EN EL PLAN OPRERATIVO ANUAL 2022 DE LA IPS | 01 | 26 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AU6H7LliprsdxRdWd8kL4lIyFSUs1CPP | POA
2 | 4 | 5021 | E1La | M04 | RECURSO HUMANO ASIGNADO PARA EL FOMENTO YLA GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | A01 | DEFINICION DEL RECURSO HUMANO PARA LA VIGENCIA ACTUAL DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN DESARROLLO DE LA PPSS | 11 | 26 | 2022-01-27 | 2022-12-31 | 27500000 | 11 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13GJPs4b05mFF0vwa4cqE5_JN3Cpz3tB1 | CONTRATO
2 | 5 | 5021 | E1Lb | M01 | PPSS Y SU PLAN DE ACCION 2022 SOCIALIZADO AL PERSONAL DE LA IPS | A01 | ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON EL PERSONAL DE LA IPS PARA SOCIALIZAR LA BASE LEGAL DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD (LEY 1751 DE 2015 Y LEY 1757 DE 2015) | 01 | 01 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0 |  |  |  | TALLER SARETH 19-10-2022
2 | 6 | 5021 | E1Lb | M01 | PPSS Y SU PLAN DE ACCION 2022 SOCIALIZADO AL PERSONAL DE LA IPS | A02 | CHARLAS INFORMATIVAS CON EL PERSONAL DE LA IPS PARA SOCIALIZAR LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y EL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022 | 01 | 01 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0 | 1 | 12 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mcWufT6WTwxHmII1T0eD2Kc1GDK334jL | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 7 | 5021 | E1Le | M01 | ACTORES DEL SGSSS PRESENTES EN EL MUNICIPIO PERSONERIA Y OTRAS INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS HACIENDO PARTE DEL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO PARA DISENAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD | A01 | COORDINACION CON DLS y EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO PERSONERIA Y OTRAS INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD | 03 | 11 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | 3 | 5 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VnegvUiUE8Fka8cNWF_tcMbiJDVN-eDr | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 8 | 5021 | E1Lg | M01 | PPSS FORMALIZADA A TRAVES DE ACTO ADMINISTRATIVO O DOCUMENTO OFICIAL | A01 | PPSS FORMALIZADA A TRAVES DE ACTO ADMINISTRATIVO O DOCUMENTO OFICIAL | 01 | 26 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_iZ7uNBZdBsTWRylxSIl-N9JHOEW4x9z | RESOLUCION ESCANEADA
2 | 9 | 5021 | E1Lg | M02 | PPSS Y PLANES DE ACCION DE LOS ACTORES DEL SISTEMA SOCIALIZADOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL BUSCANDO SU ARTICULACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES | A01 | SOCIALIZACION DE LA PPSS Y LOS PLANES DE ACCION DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SGSSS EN EL COMPOS | 01 | 25 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0 | 1 | 28 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_tMhpgF4iw36Yjki4nsO1vR8ROo66s_p | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 10 | 5021 | E1Lg | M03 | DLS INFORMADA Y ACOMPANANDO LA IMPLEMENTACION DE LA PPSS DE LA IPS | A01 | INFORMES DE SEGUIMIETO A LA IMPLEMENTACION DE LA PPSS 2022 DE LA IPS CON CORTE SEMESTRAL Y ANUAL REMITIDO A LA DLS | 02 | 01 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14LbmC2DVcoat_cLvtZfFWRhya-2VWHU4 | PANTALLAZO DEL CORREO ENVIADO A LA DLS
2 | 11 | 5021 | E1Lh | M01 | GARANTIZAR QUE LAS ORGANIZACIONES DE GRUPOS ETNICOS DE GENEROCICLO VITAL VICTIMAS Y EN SITUACION DE DISCAPACIDAD E IDEOLOGICOS ENTRO OTROS PRESENTES EN LA LOCALIDAD ESTEN PARTICIPANDO EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | CONVOCATORIA A LAS ORGANIZACIONES DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL PRESENTES EN EL MUNICIPIO PARA SU PARTICIPACION EN LA ASOCIACION DE USUARIOS | 01 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 2 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lBBnTrtUWM18FQZZqwEUF_SuMkytp3cY | CARTAS A ENCARGADOS DE LOS PROGRAMSA DE MUJERES Y DISCAPACIDAD, PANTALLAZOS DE LA INVITACION COMPARTIDA EN SUS GRUPOS DE WHATSAPP
2 | 12 | 5021 | E2La | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | TALLER EN TEMAS COMO LEYES ESTATUTARIAS DE SALUD Y PARTICIPACION SISBEN IV PPNA Y ASEGURAMIENTO EN SALUD PLANES DE BENEFICIO DIRIGIDO A INTEGRANTES PARTICIPES DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA. | 01 | 25 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 0 | 2 | 25 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m9eGkGDwRx5JJnNq4CNBUL7g0gkqYdls | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 13 | 5021 | E2Lb | M01 | DEFINICION E IMPLEMENTACION DE POLITICA INSTITUCIONAL QUE INCENTIVE LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS EN LA ASOCIACION | A01 | JORNADA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | 01 | 04 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 0
2 | 14 | 5021 | E2Lb | M02 | ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LIDERES Y ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN DE LA ESTARATEGIA PEDAGOGICA | A01 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LA PARTICIPACION ENTREGADA A PARTICIPANTES DE LA ESTRTEGIA DE PARTICIPACION | 15 | 25 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
2 | 15 | 5021 | E2Lc | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | TALLER BASICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DE USO DE REDES SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA. | 01 | 25 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 0
2 | 16 | 5021 | E2Ld | M01 | DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION QUE INVOLUCRE LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD | A01 | ASOCIACION DE USUARIOS PARTICIPANDO EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD | 02 | 04 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0
2 | 17 | 5021 | E2Le | M01 | DEFINIR LA BASE DE DATOS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUR DEL MUNICIPIO | A01 | ACTUALIZAR BASE DE DATOS Y ACTUALIZACION PERMANENTE POR ESPACIO DE PARTICIPACION EN SALUD INDENTIFICANDO SUS INTEGRANTES Y PERIODOS DE REPRESENTACION SEGUN EL ESPACIO | 01 | 26 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xkCzt30w6s3wrQCuiR3DHY0Z6RpIOPgi | BASE DE DATOS ACTUALIZADA
2 | 18 | 5021 | E2Le | M02 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A01 | ASAMBLEA DE CONFORMACION O REACTIVACION Y ORDINARIAS O EXTRAORDINARIOS DE LA ASOCIACION DE ACUERDO A ESTATUTOS | 01 | 04 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0
2 | 19 | 5021 | E2Le | M02 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A02 | REUNIONES PERIODICAS DE JUNTA DIRECTIVA O COMITE COORDINADOR DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA IPS DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS | 06 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 6 | 14 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i8Dai_dtnhnxug5GvsqAXVQ1NOEunVPM | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 20 | 5021 | E2Le | M02 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A03 | REALIZAR REPORTE DE CONFORMACION Y ACTUALIZACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL NRVCC EN ARCHIVO TIPO GT004 CIRCULAR 002 DE 2020 SUPERSALUD | 01 | 04 | 2022-07-07 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RkQoupE9R_nM1O069hZ3cu5hLRSihwh1 | PANTALLAZO DEL CARGUE
2 | 21 | 5021 | E2Le | M02 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A04 | REUNIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL PARA MANTENERLOS INFORMADOS SOBRE SU DESEMPENO Y ACCESO A SERVICIOS | 02 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 12 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PL1tFQLxbpYUbtW4F7CZAe_YtPCCv_Zg | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 22 | 5021 | E2Le | M03 | COMITE DE ETICA DE LA IPS CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN LA NORMAAATIVIDAD VIGENTE | A01 | REVISION PERMANENTE DEL PERIODO DE SUS INTEGRANTES Y SU CONVOCARIA RESPECTIVA | 02 | 07 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0
2 | 23 | 5021 | E2Le | M03 | COMITE DE ETICA DE LA IPS CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN LA NORMAAATIVIDAD VIGENTE | A02 | REUNIONES BIMENSUALES DEL COMITÉ DE ETICA DE LA IPS | 06 | 07 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0
2 | 24 | 5021 | E3La | M01 | GERENTE DE LA ESE HOSPITAL PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN EL COPACO MUNICIPAL | A01 | REUNION PERIODICA DEL COPACO CON PARTICIPACION DE LA GERENCIA DE LA ESE HOSPITAL | 04 | 03 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0
2 | 25 | 5021 | E3Lb | M01 | ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEFINIDA PARA PROMOVER LA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD EN LA COMUNIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA | A01 | Campañas por redes sociales,programas radiales, talleres con adulto mayor con informacion frente a acciones de prenvencion contra el COVID-19. jornadas de vacunación. | 03 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 3 | 96 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_JJS0cnDEkifLYR_-9L05pqtG0QBc6z9 | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 26 | 5021 | E3Lc | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | TALLER SOBRE TEMAS DE SALUD PUBLICA; ENFERMEDADES CRONICAS, ITS VIH, CON ENFOQUE DIFERENCIA Y DE GENERO, SALUD MENTAL DIRIGIDO A PARTICIPANTES DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA. | 01 | 25 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 0 | 2 | 31 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18KQaNvIWs_3EsrFzeogrMVf30K9QYtIA | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 27 | 5021 | E3Ld | M01 | ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD ARTICULADOS Y PARTICIPANDO EN DIFERENTES PROGRAMAS EN SALUD IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO | A01 | CAMPAÑA DE PROMOCION DE DEBERES Y DERECHOS | 02 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 3 | 110 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GoRjKYrnqv0N9yZXJt52_9_n0N3Tc-XZ | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 28 | 5021 | E4La | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | TALLER RUTAS INTEGRALES DE SALUD (RIAS) DIRIGIDO A PARTICIPANTES DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA. | 01 | 25 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 0 | 1 | 14 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BHSOe7hWh32RsbBa3ktZG0j37R6RTAnE | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 29 | 5021 | E4Lb | M01 | CIUDADANOS INFORMADOS SOBRE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SECRETRIA DE SALUD | A01 | ACTUALIZACION CON INFORMACION DE INTERES PARA LA CIUDADANIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS HABILITADOS COMO CARTELERAS EN LA WEB INSTITUCIONAL FACEBOOK U OTRAS REDES SOCIALES | 03 | 26 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 4 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nrOHLDxo4Na0lO2LFxia2prtp4lOBX_3 | PANTALLAZO FACEBOOK-FOTOS TV.-FOTOS EMISORA-CARTELERAS
2 | 30 | 5021 | E4Lb | M02 | PROCEDIMIENTO DE PQRS IMPLEMENTADO | A01 | HABILITAR PAGINA WEB BUZON TELEFONO Y COMUNICACIONES RADICADAS PARA PQRS | 03 | 26 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 3 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10w0Jc3MzP6op2IIlw_yrfwd6agzwssQ0 | PANTALLAZO DE LA PAGUINA WEB-INFORME DE LOS PQRSF-FOTO PQRSF FISICO
2 | 31 | 5021 | E4Lb | M03 | PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DE USUARIOS IMPLEMENTADO | A01 | APLICAR ENCUESTAS DE SATISFACCION Y ELABBORACION DE INFORMES PERIODICOS CON ANALISIS DE RESULTADOS Y PLANES DE MEJORA | 04 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 3 | 160 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15maPnlxn1-SRcf9O6AAKEzLIDOovPYCp | TABULACION Y ANALISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCION
2 | 32 | 5021 | E4Lc | M01 | EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES DE LA IPS | A01 | ASOCIACION DE USUARIOS REALIZANDO CONTROL SOCIAL A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA IPS Y SOCIALIZANDO LOS HALLAZGOS | 01 | 04 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0
2 | 33 | 5021 | E4Ld | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | TALLER PARA EL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL Y MECANIMOS DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE RECURSOS DIRIGIDO A INTEGRANTES PARTICIPES DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA. | 01 | 25 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 0
2 | 34 | 5021 | E4Le | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | TALLER PARA EL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A PROYECTOS DE SALUD INCLUIDOS EN EL PAS 2022 DIRIGIDO A INTEGRANTES PARTICIPES DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA. | 01 | 25 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 0
2 | 35 | 5021 | E5La | M01 | PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN DE ACCION DE LA PPSS 2022 SOCIALIZADOS CON LA CIUDADANIA | A01 | AUDIENCIA PUBLICA CIUDADANA PARA SOCIALIZAR POA Y PPSS 2022 | 01 | 25 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 1 | 67 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S903bzSkCg_FC6Rr7LMptyjMgoAUUEhB | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA
2 | 36 | 5021 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A01 | HABILITAR MICROSITIO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PAGINA WEB DE LA IPS DE ACUERDO A CIRCULAR 008 DE 2018 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD | 01 | 26 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0
2 | 37 | 5021 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A02 | PUBLICACION EN EL MICROSITIO EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE PRESENTARA EN LA AUDIENCIA | 01 | 26 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0
2 | 38 | 5021 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A03 | REPORTAR A LA SUPERSALUD FECHA Y LUGAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FORMATO GT003 | 01 | 26 | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HJx4OWKeYrNlC06owqQq7VllMbukT7p_ | PANTALLAZO
2 | 39 | 5021 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A04 | CONVOCATORIA REALIZACION Y EVALUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2021 A LA CIUDADANIA | 01 | 25 | 2022-01-01 | 2022-04-26 | 0 | 1 | 20 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zUvUb8ksDZUPrsU7lxQ3s9A9VlVxPTsI | ACTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA -INFORME-PRESENTACION-CONVOCATORIA-VALIDACION Y CARGUE GT003
2 | 40 | 5021 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A05 | ELABORACION Y PUBLICACION DEL ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL | 01 | 25 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 0
2 | 41 | 5021 | E5Ld | M01 | JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | A01 | JUNTA DIRECTIVA REUNIENDOSE PERIODICAMENTE CON SUS INTEGRANTES | 06 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 4 | 6 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i8Dai_dtnhnxug5GvsqAXVQ1NOEunVPM | ACTAS CON ASISTENCIA